## Sheet1
南航金城学院2018年新设专业评估工作任务分解表
序号 | 工作项目 | 具体内容 | 责任部门 | 协助部门 | 完成时间
1 | 专业自评表初稿 | 填写专业自评表 | 机自学院/航空学院/商学院 | 教学科研处 | 2018-09-25
2 | 状态数据统计报表填报 | A专业基本情况 | 机自学院/航空学院/商学院 | 教学科研处 | 2018-09-25
|  | B1 本专业在校生数 | 教学科研处
|  | B2 本专业招生录取情况 | 招生办
|  | B3本专业学生交流学习情况 | 机自学院/航空学院/商学院
|  | B4本专业学生学习情况 | 机自学院/航空学院/商学院 | 教学科研处
|  | C1本专业专任教师信息表 | 机自学院/航空学院/商学院 | 人事质量保障处
|  | C2本专业专任教师科研情况 | 机自学院/航空学院/商学院 | 教学科研处
|  | C3本专业专任教师发展情况 | 机自学院/航空学院/商学院
|  | D1专业运行与建设经费 | 财务处
|  | D2专业图书资料 | 图书馆
|  | D3专业实验室 D4专业实践教学基地 | 机自学院/航空学院/商学院 | 教学科研处
|  | E1专业培养方案 | 机自学院/航空学院/商学院 | 教学科研处
|  | E2专业课程教学大纲 | 机自学院/航空学院/商学院 | 教学科研处
|  | E3课程教学实施情况 | 机自学院/航空学院/商学院 | 教学科研处
|  | E4实验课实施情况 | 机自学院/航空学院/商学院 | 教学科研处
|  | F1教学建设与管理制度 | 机自学院/航空学院/商学院 | 教学科研处
|  | F2课堂教学质量评估 | 机自学院/航空学院/商学院 | 教学科研处
3 | 组织相关专家评审 |  | 教学科研处 |  | 2018-09-29
4 | 相关教学单位根据专家意见修改材料 |  | 机自学院/航空学院/商学院 |  | 2018-10-04
5 | 组织相关专家二次评审 |  | 教学科研处 |  | 2018-10-07
6 | 相关教学单位根据专家意见修改 |  | 机自学院/航空学院/商学院 |  | 2018-10-09
7 | 组织专家最终评审定稿 |  | 机自学院/航空学院/商学院 |  | 2018-10-12
8 | 相关教学单位系统上报 |  | 机自学院/航空学院/商学院 |  | 2018-10-15
9 | 系统申报数据最终复核 |  | 教学科研处 |  | 2018-10-17
10 | 申报材整理、装订上交省评估院及高教处 |  | 机自学院/航空学院/商学院 |  | 2018-10-19

## Sheet2
江苏省独立学院专业建设抽检指标体系及支撑材料
一级指标 | 二级指标 | 支 撑 材 料 | 提供部门
1.专业定位与规划 | 1.1专业设置与规划 | 1.专业申报论证、评审材料，专业审批、调整与优化的相关文件； | 相关教学单位、教务处（教研科）
|  | 2.说明专业定位和人才培养目标的书面材料； | 相关教学单位
|  | 3.招生就业情况、教学效果、师生评价及社会反馈等资料； | 相关教学单位
|  | 4.学院总体发展规划及反映独立学院专业教育教学条件的相关材料； | 学院办公室
|  | 5.专业人才培养方案及理念招生宣传材料中专业及专业方向的介绍； | 相关教学单位、教务处（招生办）
|  | 6.反映独立学院与母体高校相同专业人才培养方案差异的材料。 | 相关教学单位
|  | 7.专业建设规划及具体的年度实施方案； | 相关教学单位
|  | 8.反映规划实施情况和成果的印证材料； | 相关教学单位
| 1.2人才培养方案 | 1.专业人才培养方案文本； | 相关教学单位
|  | 2.关于培养方案制定及修订完善的相关材料； | 相关教学单位
|  | 3.一个培养周期的执行教学计划及调整记录； | 相关教学单位
|  | 4.用人单位和毕业生跟踪调查情况。 | 相关教学单位
1.3校企合作教育
2.师资队伍 | 2.1师资队伍数量与结构 | 1.全校教师名册（劳动合同或协议）、教学任务书或课表； | 人力资源处、教务处
|  | 2.全校师资队伍构成统计表、专职教师流动统计表； | 人力资源处
|  | 3.专业（学科）基础课、专业课授课教师清单及课表和专业近三年任课教师一览表； | 相关教学单位
|  | 4.专业负责人制度、专业负责人基本情况表、45岁以下专任教师名册（学位证书）； | 相关教学单位
|  | 5.专业辅导员、班主任名册。 | 相关教学单位
| 2.2主讲教师素质与能力 | 1.专业近一学年讲授课程教师名册、课表等； | 相关教学单位
|  | 2.专业近一学年珠江教师名册（包括主讲课程名称、课程类型、职称、学历学位、岗前培训合格证编号等）。 | 相关教学单位
|  | 3.专业主讲教师实践经历或“双师型”印证材料 | 相关教学单位
| 2.3教师专业发展与服务 | 1.师资队伍建设规划； | 相关教学单位
|  | 2.反映规划实施情况和成果的印证材料； | 相关教学单位
|  | 3.青年教师培养和引进制度及近年来的成效方面的材料。 | 相关教学单位
|  | 4.青年教师参加行业企业时间锻炼的印证材料 | 相关教学单位
| 2.4 教师教学业绩 | 1.教师教学业绩考核办法 | 相关教学单位
|  | 2.反映教师业绩考核应用良好的印证材料 | 相关教学单位
3.专业教学资源及利用 | 3.1教学经费 | 1.保障各项教育教学业务费投入的规章制度，以及财务报销流程、财务明细和凭证、教学经费的预算和决算统计表； | 财务处
|  | 2.上一年度“四项经费”财务明细、财务凭证及分类统计表； | 财务处
|  | 3.自筹经费一览表。 | 财务处
| 3.2专业图书与教学信息化资源 | 1.图书馆发展规划及生均图书数、生均年进书量、专业图书和期刊清单； | 图书馆
|  | 2.电子资源库清单、网络教学资源清单； | 图书馆
|  | 3.图书馆文献资源和电子资源使用情况记录及调查统计表。 | 图书馆
|  | 4.智慧校园建设相关材料 | 信息中心
| 3.3教学设施、设备与利用 | 1.教师、基础课实验室、图书资料室等设施一览表； | 相关教学单位
|  | 2.实验室一览表、实验教学大纲、课表，仪器设备清单； | 相关教学单位
|  | 3.辅助设备清单、实验室管理人员名单、规章制度、设备维护记录、实验室使用记录。 | 相关教学单位
| 3.4实践教学基地 | 1.校外实践教学基地协议、实习实训安排表； | 相关教学单位
|  | 2.实践教学工作规章制度、检查评估报告； | 相关教学单位
|  | 3.实习、实训指导教师相关个人资料和工作安排； | 相关教学单位
|  | 4.实习、实训计划及总结材料。 | 相关教学单位
4.培养过程 | 4.1课程与教材建设 | 1.关于课程体系设计和调整的相关文件、课程体系结构比例、调整记录、师生反馈； | 相关教学单位
|  | 2.加强教学内容和课程改革的措施、做法、实际成果； | 相关教学单位
|  | 3.教材建设的规章制度、奖励办法，教材选用和出版清单。 | 相关教学单位、教务处
| 4.2 课堂教学 | 1.专业课程教学标准和教学大纲
2.专业教学改革和考核改革相关材料
3.分级分类教学相关材料
| 4.3实践教学 | 1.实践教学的规章制度、经费投入和使用管理办法，实践教学大纲； | 相关教学单位
|  | 2.实践教学的实施计划（或课表）、实践教学各环节的报告和总结（如当学期的实验报告、实习报告、课程设计等）、综合性和设计性实验一览表等）； | 相关教学单位
|  | 3.各类竞赛参赛和获奖、职业技能培训取得证书等统计材料。 | 相关教学单位
| 4.4 第二课堂 | 1.提现第一课堂和第二课堂结合的人才培养体系 | 相关教学单位
|  | 2.本专业学生国内外等各种交流活动记录 | 相关教学单位
|  | 3.本专业学生参加课外活动、科技活动的成果 | 相关教学单位
| 4.5 教学研究与改革 | 1.教学改革相关制度、承担的教学改革课题和教改成果清单； | 相关教学单位、教务处
|  | 2.专业负责人、专业课（含专业基础课）教师承担科研项目、科研成果和科研论文清单； | 相关教学单位
|  | 3.科研促进教学的总结材料、实际转化成果； | 相关教学单位
|  | 4.部分专业课（含专业基础课）教师的讲稿。 | 相关教学单位
| 4.5质量保障 | 1.教学质量管理文件制度、教学检查与评估的材料等； | 相关教学单位
|  | 2.各主要环节质量标准文件； | 相关教学单位
|  | 3.教学检查反馈及整改报告 | 相关教学单位
|  | 4.试卷、课程考核评价方法与依据、评价结果。 | 相关教学单位、教务处
5.教学效果 | 5.1学生学业成绩与综合素质 | 1.相关课程考核成绩、课外科技活动开展情况、学科竞赛情况、职业技能培训情况及取得证书情况； | 相关教学单位
|  | 2.加强相关教育及开展各类课外活动的文件、成效材料； | 相关教学单位
|  | 3.心里咨询机构设置文件、岗位职责及工作情况记录。 | 学生处、相关教学单位
| 5.2毕业设计（论文） | 1.毕业设计（论文）相关规章制度、各环节质量标准； | 相关教学单位
|  | 2.毕业设计（论文）的检查、反馈材料； | 相关教学单位
|  | 3.随机抽调毕业设计（论文）全套材料。 | 相关教学单位、教务处
| 5.3就业与创新创业 | 1.学校开展就业指导工作的措施，近三年就业情况统计表； | 招就处
|  | 2.招生宣传手册、新生记录资料名册，近三年招生情况统计报表； | 招就处
|  | 3.用人单位跟踪调查表； | 招就处
|  | 4.社会服务活动一览表、社会舆论和媒体报道。 | 招就处
|  | 5.近四年学生参加三创活动的资料 | 相关教学单位
| 5.4师生满意度 | 1.走访记录； | 相关教学单位
|  | 2.座谈会记录； | 相关教学单位
|  | 3.师生满意度问卷调查 | 相关教学单位
6.专业特色 |  | 1.档案记录、自评报告中专业特色部分、相关成果介绍材料； | 相关教学单位
|  | 2.教师的专业论文发表和科研课题统计； | 相关教学单位
|  | 3.学生的专业相关论文发表和省以上竞赛获奖情况材料。 | 相关教学单位