## 具体经费情况 (hidden)
2014—2015学年实验室立项建设项目建设情况一览表
序号 | 系部名称 | 建设类型 | 实验室名称 | 拟建设地点 | 立项经费 （万元） | 拟完成时间 | 拟完成子项目 |  | 已支付经费 | 已支付经费总计 | 未完成待支付金额 | 经费结余 | 建设情况 | 是否可以验收
1 | 机电工程系 | 新建实验室 | 工业机器人实验室 | A3-102 | 360000 | 2016.8 | 焊接机器人1套 |  | 330000 | 330000 | 30000 |  | 该实验室未完成建设，与厂家合同已签署，机器人款项330000已支出，厂家承诺5月初送货；另有30000元用于电脑、辅材购买，等待后勤统一采购；搬运机器人配件正在设计中，5月初可以完成。 | 因机器人还未到，故不能验收
搬运机器人2套
[7 empty] | 电脑2台 | 电脑2台
[7 empty] | 搬运机器人配件\辅材 | 搬运机器人配件\辅材
2 |  | 新建实验室 | 设计类专业专用教室 | A3-501 | 160000 | 2015.8 | 工作台 |  | 28000 | 129723.6 | 30276.4 |  | 该实验室已经投入教学使用，30276.4元款项用于后勤统一购买空调柜子等物件。
[7 empty] | 工作站 | 工作站 | 23000
[7 empty] | 展示台+扫描仪 | 展示台+扫描仪 | 7387
[7 empty] | 教室展板 | 教室展板 | 3680
[7 empty] | 实验室装修 | 实验室装修 | 6556.6
[7 empty] | 3D打印机 | 3D打印机 | 19800
[7 empty] | 实验凳75 | 实验凳75 | 3000
[7 empty] | 多媒体 | 多媒体 | 7360
[7 empty] | 空调2匹2台 | 空调2匹2台
[7 empty] | 图纸柜1只 | 图纸柜1只
[7 empty] | 调研费 | 调研费 | 940
[7 empty] | 配件 | 配件 | 30000
3 |  | 新建实验室 | 工业设计交互设计实验室 | A3-107 | 35000 | 2015.12 | 机器人1套 |  | 3622 | 33584 | 0 | 1416 | 已完成并投入使用
[7 empty] | 机器人3套 | 机器人3套 | 10260
[7 empty] | 耗材 | 耗材 | 4714
[7 empty] | 互动套件30套 | 互动套件30套 | 10200
[7 empty] | 电脑1台 | 电脑1台 | 4788
4 | 信息工程系 | 实验设备更新 | 微机原理与接口技术/计算机组成原理实验室 | A3-307 | 150000 | 2015.8 | 接线板、鼠标 |  | 2646 | 128647 | 0 | 21353（后勤购买电脑价格较低） | 已完成并投入使用
[7 empty] | 电脑45台 | 电脑45台 | 126001
5 |  | 实验室二期建设 | 嵌入式实验室二期建设 | A3-309 | 150000 | 2015.8 | 实验箱 |  | 57650 | 113650 | 0 | 36350（后勤购买试验箱及电脑价格较低） | 已完成并投入使用
[7 empty] | 电脑20台 | 电脑20台 | 56000
6 | 自动化系 | 新建实验室 | 金城-苏嵌嵌入式系统联合实验室 | A3-507 | 50000 | 2015.8 | 实验桌5\凳10 |  | 2800 | 25748.12 | 24251.88 |  | 该实验室未完成建设，空调和柜子未到位，等待后勤统一购买
[7 empty] | 电脑6台 | 电脑6台 | 16800
[7 empty] | 模块 | 模块 | 5288.12
[7 empty] | 交换机 | 交换机 | 860
[7 empty] | 资料柜 | 资料柜
[7 empty] | 元件、工具柜 | 元件、工具柜
[7 empty] | 空调 | 空调
[7 empty] | 网络布线施工 | 多媒体
7 |  |  | 自动化系创新实验室 | A3-407 | 50000 | 2015.8 | 电脑8台 |  | 22400 | 38742.5 | 11257.5 |  | 已完成并投入使用，尚有空调及资料柜未购买，等待后勤统一采购，11257.5元继续用于空调及资料柜的配备。
[7 empty] | 购耗材1批 | 购耗材1批 | 1732.5
[7 empty] | 示波器、信号发生器13台 | 示波器、信号发生器13台 | 13410
[7 empty] | 实验凳30 | 实验凳30 | 1200
[7 empty] | 空调 | 空调
[7 empty] | 资料柜 | 资料柜
8 |  | 实验设备添置 | 航模队创新实验室 | A3-408 | 50000 | 2015.8 | 电脑 |  | 14000 | 49448 | 0 | 552 | 已完成并投入使用
[7 empty] | 航模实验室元器件 | 航模实验室元器件 | 35448
9 | 经济系 | 新建实验室 | 金融ERP实验室 | A1S-311 | 285000 | 2015.12 | 沙盘 |  | 140000 | 188580.4 | 96419.6 |  | 该实验室未完成建设，招标、采购方案均已完成，尚缺空调，等待后勤统一采购，预计结余7-8万元。
[7 empty] | 电脑1台 | 电脑1台 | 2800
[7 empty] | 家具 | 家具 | 13230
[7 empty] | 实验室装修 | 实验室装修 | 25190.4
[7 empty] | 空调 | 空调
[7 empty] | 投影仪、功放等设备 | 投影仪、功放等设备 | 7360
10 |  | 实验设备添置 | 经管综合实验室 | A1S-427 | 15000 | 2015.8 | 网络监控 |  | 8500 | 14600.97 | 0 | 399.03 | 已完成并投入使用
[7 empty] | 电脑主机 | 电脑主机 | 3299
[7 empty] | ESP安全设备 | ESP安全设备 | 2801.97
11 | 民用航空系 | 新建实验室 | 飞机结构维修实训室 | A1S-108 | 267882 | 2015.12 | 车库防盗窗 |  | 1920 | 44202 | 223680 |  | 该实验室未完成建设，建设方案已确定，等待后勤招标及采购。 | 因大部分设备未到，故不能验收
[7 empty] | 实验室调整装修（追加42282） | 实验室调整装修（追加42282） | 42282
[7 empty] | 剪板机 | 剪板机
[7 empty] | 空气压缩机 | 空气压缩机
[7 empty] | 钳工操作台（4张） | 钳工操作台（4张）
[7 empty] | 实验室置物架等教学设备 | 实验室置物架等教学设备
[7 empty] | 气钻（14把） | 气钻（14把）
[7 empty] | 铆枪，铆克套装（12套） | 铆枪，铆克套装（12套）
[7 empty] | 其他多种维修工具（12套） | 其他多种维修工具（12套）
[7 empty] | 多型号保险丝钳（1套） | 多型号保险丝钳（1套）
[7 empty] | 耗材（铝合金板，铆钉） | 耗材（铝合金板，铆钉）
[7 empty] | 其他耗材 | 其他耗材
12 |  | 新建实验室 | 民航电子电气维修基本技能实验室 | A1S-106 | 110400 | 2015.12 | 购耗材 |  | 4830.12 | 75626.72 | 34773.28 |  | 该实验室已完成建设，本学期未安排相应实验内容，下学期开始正式投入使用。34773.28用于后勤统一购买一台投影仪、投影幕布、一台空调和一台文件柜。
[7 empty] | 配件 | 配件 | 15795.6
[7 empty] | 仪器仪表 | 仪器仪表 | 27490
[7 empty] | 电脑2台\打印机1台\吸尘器1台 | 电脑2台\打印机1台\吸尘器1台 | 9330
[7 empty] | 设备热转印机，桌子，方凳 | 设备热转印机，桌子，方凳 | 10080
[7 empty] | 投影仪及幕布 | 投影仪及幕布
[7 empty] | 空调 | 空调
[7 empty] | 文件柜 | 文件柜
[7 empty] | 材料 | 材料 | 8101
13 |  | 新建实验室 | 航空/汽车活塞式发动机拆装实验室 | 约192m2实验室 | 137200 | 2016.8 | 航空活塞发动机 |  |  | 77800 | 59400 |  | 主要设备活塞发动机尚未采购，原来的商家要求先付一半款项，与学院相关政策不符，故需另寻商家。 | 因活塞发动机未到，故不能验收
[7 empty] | 购车用发动机 | 购车用发动机 | 50000
[7 empty] | 调研费 | 调研费 | 580
[7 empty] | 拆装工具 | 拆装工具 | 27220
14 |  | 实验室二期建设 | 航空发动机陈列室改建 | A1-200报告厅楼下 | 56835 | 2015.12 | 追加30035，装修改造 |  | 47160 | 53710.05 |  | 3124.95 | 已完成并投入使用
[7 empty] | 万向轮，发动机盖布 | 万向轮，发动机盖布 | 1560
[7 empty] | 白板，落地灯，探照灯 | 白板，落地灯，探照灯 | 969
[7 empty] | 展板制作费 | 展板制作费 | 992.05
[7 empty] | 惠普电脑 | 惠普电脑 | 3029
15 | 土木工程系 | 实验室二期建设 | 土木工程结构实验室 | A4-J003 | 300000 | 2016.8 |  |  |  |  | 300000 |  | 该实验室未完成建设，招标、采购方案尚未确定，正在拟定中。 | 因未开展建设，故不能验收
16 | 艺术系 | 新建实验室 | 苹果机房建设 | A1S-524 | 215568 | 2015.8 | 教室调整、装修（追加）45568 |  | 45568 | 181268 | 34300 |  | 已完成并投入使用，目前用的软件是厂家提供的盗版软件，后期需要买两款正版软件，预计30000元。
[7 empty] | 教学设备安装布线 | 教学设备安装布线 | 1400
[7 empty] | 苹果一体机15台 | 苹果一体机15台 | 133500
[7 empty] | 正版软件2套 | 正版软件2套
[7 empty] | 劳务费 | 劳务费 | 800
17 | 车辆工程系 | 实验室二期建设 | 电动汽车实验室 | A3-100 | 505000 | 2015.12 | 方案调整前 | 方案调整后 |  | 95381 | 409619 |  | 该实验室未完成建设，项目建设方案调整，新的调整计划已交，等待审批。 | 因项目方案正在调整，故不能验收
[7 empty] | prius样车 | 丰田汽车 | 90000
[7 empty] | 调研 | 调研 | 4981
[7 empty] | 电涡流测功机 | 王本模劳务费 | 400
[7 empty] | 研发蓄电池组费用 | 中能建设材料及工程款 | 156652(补贴款项，不包括在建设费用之中）
[7 empty] | 集成电机试验台 | 电动汽车电机驱动系统测试试验台及电动汽车电源系统测试试验台外包研发费用
样车改装费用
测试费、评审费
18 |  | 实验设备添置 | 汽车底盘构造拆装实训室 | A3-205 | 35000 | 2015.12 | 变速器 |  | 30000 | 34277 | 723 |  | 已完成并投入使用
[7 empty] | 发动机翻转架 | 发动机翻转架 | 2000
[7 empty] | 元件及耗材 | 元件及耗材 | 2277
19 |  | 新建实验室 | 汽车营销与服务实验室 | A3-107 | 80000 | 2015.12 | 笔记本电脑1台 |  | 3789 | 47462.34 | 32537.66 |  | 该实验室未完成建设，其中软件未采购，采购计划已提交，其他建设单元已完成，基建装修（包括水晶字、水晶玻璃板三块）约1.5-1.8万，空调1台也未购置。 | 因软件和装修未完成，故不能验收
[7 empty] | 台式电脑2台 | 台式电脑2台 | 5600
[7 empty] | 家具，汽车模型 | 家具，汽车模型 | 2763.34
[7 empty] | 软件 | 软件 | 35000
[7 empty] | 空调1台 | 空调1台
[7 empty] | 基建装修 | 基建装修
[7 empty] | 资料架 | 资料架 | 310
20 |  | 新建实验室 | 汽车传感器实验室 | A3-109 | 30000 | 2015.8 | 汽车传感器 |  | 28200 | 28200 | 0 | 1800 | 已完成并投入使用
21 | 基础部 | 实验设备添置 | 机械性能实验室 | A3-101 | 50000 | 2015.12 | 扭转试验台 |  | 48000 | 48000 | 0 | 2000 | 已完成并投入使用
22 | 实验中心 | 实验设备更新 | A2A3机房更新及云平台建设 | A2-402、A3-601 | 370000 | 2015.8 | 台式电脑 |  | 352800 | 363600 | 0 | 6400 | 已完成并投入使用
[7 empty] | 交换机 | 交换机 | 10800
23 |  | 实验室二期建设 | 电工电子实验教学示范中心建设 | A2601-607;501-507;A3606-613 | 130000 | 2015.12 | 双节柜 |  | 500 | 76078.89 | 53921.11 |  | 该实验室未完成建设，采购合同已签署，已采购了40台信号发送器、毫伏表等，53921.11用于购买低功率瓦特表、交直流电压表等34台仪器。 | 因34台仪器未到，故不能验收
[7 empty] | 投影机 | 投影机 | 25260
[7 empty] | 信号发生器 | 信号发生器 | 50000
[7 empty] | 实验器件 | 实验器件 | 318.89
[7 empty] | 低功率瓦特表（10台） | 低功率瓦特表（10台）
[7 empty] | 交直流电压表（10台） | 交直流电压表（10台）
[7 empty] | 交直流电流表（10台） | 交直流电流表（10台）
[7 empty] | 自动控制原理实验箱（4台） | 自动控制原理实验箱（4台）
24 |  | 实验设备更新 | 多媒体教室教学设备升级改造 | A2、A3楼所有多媒体教室 | 107470 | 2015.8 | 投影机 |  | 10500 | 107470 | 0 | 0 | 已完成并投入使用
[7 empty] | 电脑显示器 | 电脑显示器 | 35970
[7 empty] | 扩音机+中控 | 扩音机+中控 | 61000
25 | 教务处/实验中心 | 实验设备添置 | 明理楼标准化考场建设 | A4楼J001 J002 J004 N201 N202 N203 N204 N205 N206 N207 N208 N301 N303 N304 N305 N306 N308 A4B105 205 102 | 176000 | 2015.12 |  |  |  |  | 176000 |  | 项目拟变更，申请已提交，待审批。 | 因项目变更，且为开展建设，故不能验收
26 | 合计 |  |  |  | 3876355 |  |  |  | 2285800.59 | 2285800.59 | 1517159.43 | 73394.98

## 可验收项目
实验室建设项目申报汇总表
| 教学单位（签章） |  |  |  | 教学单位负责人（签字）
序号 | 建设类型 （注1） | 实验室/专业名称 （注2） | 建设地点 | 本次经费 |  |  | 备注
|  |  |  | 学院支持经费 | 企业资助经费 | 合计
1
2
3
4
注1：建设类型为1-1基础课程实验室；1-2基础平台实验室；2-1.近三年新增设专业的实验室；2-2.品牌专业实验室；3.创新能力培养实验室。 注2：专业实验室建设项目填写专业名称。